## 1000w以上
2023年度武汉市东西湖区住房和城乡建设局部门项目绩效自评情况汇总表
填表人： |  |  |  | 联系电话： | [9 empty] | 单位：万元
序号 | 预算部门 | 项目名称 | 实施科室（单位） | 全年预算数 |  |  | 全年 执行数 | 项目自评得分 | [5 empty] | 指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）
|  |  |  | 年初 预算数 | 年中追加数/调减数 | 小计 |  | 预算执行 （20分） | 成本指标（20分） | 产出指标 （20分） | 效益指标 （30分） | 满意度指标 （10分） | 合计
1 | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 | 2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金(租赁住房保障) | 房管 |  | 8429 | 8429 | 8429 | 20 | 40 |  | 40 |  | 100
2 | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 | 建筑行业第三方服务费 | 建管 | 2199 | -650 | 1549 | 1412.0889 | 18.23 | 40 |  | 40 |  | 98.23
3 | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 | 国家网安基地及PPP项目政府财政付费 | 网安专班 |  | 3361.4963 | 3361.4963 | 3361.4963 | 20 | 21.48 |  | 30 | 10 | 81.48 | 1.数量指标“可用性付费支付金额”申请支付金额6亿元、因财政资金紧张，仅拨付0.36亿元，按占比计分。2.质量指标“可用性付费支付进度达标率”目标值80%仅完成8%，按占比计分。3.时效指标“可用性付费支付及时率”目标值80%仅完成8%，按占比计分。
4 | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 | 网安二期南片区配套基础设施完善工程(二期工程) | 网安专班 |  | 15000 | 15000 | 15000 | 20 | 32.8 |  | 24 | 10 | 86.8 | 1.数量指标“道路改造”年度目标值1个，项目工期较长，按达到的产值比64%计分；2.效益指标，非量化指标，按完成情况的80%计分。
5 | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 | 2021年东西湖区老旧小区改造项目 | 网安专班 |  | 23000 | 23000 | 20000 | 17.39 | 20 | 20 | 27 | 10 | 94.39 | 1.因财政资金延迟拨付，导致预算数与执行数存在差异；2.效益指标，非量化指标，按完成情况的90%计分。
6 | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 | 稻香片区道路工程项目 | 专班 |  | 1352.1992 | 1352.1992 | 1352.1992 | 20 | 20 | 20 | 24 | 10 | 94 | 效益指标，非量化指标，按完成情况的80%计分。
7 | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 | 还建房进度款 | 建设科 |  | 84000 | 84000 | 84000 | 20 | 20 | 14.1 | 27 | 10 | 91.1 | 1.产出指标的三级指标设置内容不够科学合理，工程类项目工期较长，建设面积佐证资料较复杂，不能及时计提相应的佐证材料，因主体工程已完工，且有照片，按完成情况计分；2.质量指标“项目竣工质量合格率”指标设置不够合理，工期较长的工程项目，未及时竣工，该指标2个还建房未达到要求，故扣2分；3.时效指标“工程完工及时率”指标设置不够合理，工期较长的工程项目，未及时竣工，该指标2个还建房未达到要求，故扣2分，4.效益指标均非量化指标，无佐证资料，按完成情况90%计分。
8 | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 | 惠景九龙湾还建小区 | 建设科 |  | 40000 | 40000 | 40000 | 20 | 20 | 16.91 | 27 | 10 | 93.91 | 1.数量指标，面积按完成占比计分；2.时效指标，计划竣工时间2023年3月25日，实际竣工时间2023年8月16日，超期144天，按完成情况计分；3.效益指标均非量化指标，无佐证资料，按完成情况90%计分。
9 | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 | 全区还建房配套设施完善工程 | 建设科 |  | 7000 | 7000 | 7000 | 20 | 20 | 20 | 24 | 10 | 94
10 | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 | 2021年路灯新建及改造打包项目 | 建设科 |  | 1041.5435 | 1041.5435 | 965.9982 | 18.55 | 20 | 17 | 27 | 10 | 92.55 | 建设内容调整，未按合同工期完工，效益指标无佐证材料,按设定分值的90%计分。
11 | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 | 2022年路灯新建及改造打包项目 | 建设科 |  | 1384.87 | 1384.87 | 1384.87 | 20 | 20 | 14 | 27 | 10 | 91 | 1、超合同工期完工：开工日期2022年6月30日，完工日期2023年7月30日，实际工期395天，合同工期180天，超合同工期； 2、效益指标无佐证材料,按设定分值的90%计分。
12 | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 | 2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金(城市棚户区改造) | 建设科 |  | 3953 | 3953 | 3953 | 20 | 20 | 14 | 27 | 10 | 91 | 1、工程进度不及预期：开工日期2021年9月18日，截止2023年12月31日，累计工期834日历天，合同工期730日历天； 2、效益指标无佐证材料,按设定分值的90%计分。
13 | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 | 市政路灯及综合管理编制管理 | 建设科 | 3300 | 2190 | 5490 | 4094.4297 | 14.92 | 40 |  | 27 | 10 | 91.92 | 1、项目执行率偏低：路灯电费年初预算金额1710万元，实际支出2880.69万元，超预算金额1170.69万元，执行率168.46%；管线平台维护及年度新建管网信息复核数据更新预算金额300万元，无实际支出，执行率0%； 2、效益指标无佐证材料，按设定分值的90%计分。
14 | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 | 东西湖区乡村振兴及环境提升工程 | 建设科 |  | 23075.08 | 23075.08 | 18087.3686 | 15.68 | 20 | 14 | 27 | 10 | 86.68 | 未按合同工期完工，效益指标无佐证材料,按设定分值的90%计分。
15 | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 | 金银湖片区道路工程 | 建设科 |  | 3546.7833 | 3546.7833 | 1449.9186 | 8.18 | 20 | 16.5 | 27 | 10 | 81.68 | 金银湖片区道路工程项目包中微循环道路完善工程子项因拆迁等原因，暂未实施，为避免项目进度款超付，暂未支付后续费用，因此造成与预算目标有偏差。
16 | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 | 网谷智慧体育公园 | 园林 |  | 1518.5531 | 1518.5531 | 1518.5531 | 20 | 20 | 10 | 25.2 | 10 | 85.2 | 1.根据产出指标所提供的资料，该项目为绿化工程建设类项目，建议不设置经济效益指标；2.因原生态指标三级指标“满足设计要求”不合符生态指标设立标准，建议将生态效益指标三级指标修改为“优化城市生态环境；3.因原可持续影响指标三级指标“满足设计要求”不符合可持续影响指标设立标准，建议将原指标修改为全面提升城市形象；4.原社会效益目标值设立为完成，于三级指标关联不够密切，故将该，目标值替换为提升；5.该项目使用资金为1518.55万元，其中有218.55万元为耕地占用税，应设置生态成本指标；6.本项目因初期批复内容有所调整，故还未进行竣工验收； 8.未按照《财政局关于开展2023年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》东财〔2024〕5号中第二条第（二）条中“其中：预算执行情况20分、成本指标20分、产出指标20分、效益指标和满意度指标40分”的要求填写新的项目绩效申报表，未合理分配指标权重；7.效益指标均非量化指标，无佐证资料，按完成情况90%计分。
17 | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 | 园林绿化养护及零星绿化改造工程 | 园林 | 6146 |  | 6146 | 2498.5725 | 8.13 | 40 |  | 30 | 10 | 88.13 | 执行率低的原因是：武汉市东西湖区住房和城乡建设局根据每月养护分数支付养护费用，无法准确的估计绿化费用；因绿化养护需要满一年，未满一年，按养护月份支付养护费，造成部分项目资金有结余。
18 | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 | 中央明渠“樱花溪”公园及周边景观建设工程 | 园林 |  | 3128.5194 | 3128.5194 | 3128.5122 | 20 | 20 | 19.94 | 24.3 | 10 | 94.24 | 1.根据产出指标所提供的资料，该项目为绿化工程建设类项目，建议不设置经济效益指标； 2.因原生态指标三级指标“满足设计要求”不合符生态指标设立标准，建议将生态效益指标三级指标修改为“优化城市生态环境；3.因原可持续影响指标三级指标“满足设计要求”不符合可持续影响指标设立标准，建议将原指标修改为全面提升城市形象；4.原社会效益目标值设立为完成，于三级指标关联不够密切，故将该，目标值替换为提升；5.该项目使用资金为3128.52万元，其中有945.09万元为耕地占用税，应设置生态成本指标；6.未按照《财政局关于开展2023年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》东财〔2024〕5号中第二条第（二）条中“其中：预算执行情况20分、成本指标20分、产出指标20分、效益指标和满意度指标40分”的要求填写新的项目绩效申报表，未合理分配指标权重； 7.效益指标均非量化指标，无佐证资料，按完成情况90%计分。
19 | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 | 2019-2021年已完成财审园林绿化工程 | 园林 |  | 1037.9 | 1037.9 | 1037.9 | 20 | 20 | 17.52 | 24.3 | 10 | 91.82 | 1.根据产出指标所提供的资料，该项目为绿化工程建设类项目，建议不设置经济效益指标； 2.受疫情影响时效指标“合同工期”未能达到按期完工，府河湿地柏泉郊野项目及金银潭大道项目超期； 3.因原生态指标三级指标“满足设计要求”不合符生态指标设立标准，建议将生态效益指标三级指标修改为“优化城市生态环境；4.因原可持续影响指标三级指标“满足设计要求”不符合可持续影响指标设立标准，建议将原指标修改为全面提升城市形象；5.原社会效益目标值设立为完成，于三级指标关联不够密切，故将该，目标值替换为提升；6.未按照《财政局关于开展2023年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》东财〔2024〕5号中第二条第（二）条中“其中：预算执行情况20分、成本指标20分、产出指标20分、效益指标和满意度指标40分”的要求填写新的项目绩效申报表，未合理分配指标权重；
[6 empty] | 232976.0448 | 217636.0073
[5 empty] | 合计 | 252484.8058 | 234868.4113
[5 empty] | 预算执行表 | 302712.3495 | 274200.6824
[5 empty] | 差异 | -50227.5437 | -39332.2711
1000万以上
| 项目合计 | 19
| 已完成 | 19
| 未完成 | 0
1000万以下
| 项目合计 | 53
| 已完成 | 53
| 未完成 | 0

## 1000w以下
附件5：
2023年度武汉市东西湖区住房和城乡建设局部门项目绩效自评情况汇总表
填表人： |  |  |  | 联系电话： | [9 empty] | 单位：万元
序号 | 预算部门 | 项目名称 | 实施科室（单位） | 全年预算数 |  |  | 全年 执行数 | 项目自评得分 | [5 empty] | 指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）
|  |  |  | 年初 预算数 | 年中追加数/调减数 | 小计 |  | 预算执行 （20分） | 成本指标（20分） | 产出指标 （20分） | 效益指标 （30分） | 满意度指标 （10分） | 合计
1 | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 | 党建经费及文明创建经费 | 局办 | 10 |  | 10 | 9.2319 | 18.46 | 40 |  | 30 | 10 | 98.46
2 | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 | 法律顾问服务费及“三项制度”专项费 | 法规科/房管/局办/建设科/园林科 | 650 | -50 | 600 | 174.3443 | 5.81 | 40 |  | 40 |  | 85.81 | 其中：法律服务结余资金2万元，绩效评价服务费结余资金10.5万元，局内财审结余资金20.9万元，三项制度专项费、法制宣传费结余资金1.63万元，中央财补项目结算复核结余资金10.79万元，审计费结余资金400.70万元，支付上诉费20.86万元。
3 | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 | 改制企业维稳经费 | 局办 | 33.7 |  | 33.7 | 27.5591 | 16.36 | 35.28 |  | 30 | 10 | 91.64 | 改制企业退休干部年龄偏大，去世不可预见，因此造成与预算目标有偏差。
4 | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 | 物业管理费 | 局办 | 150 |  | 150 | 119.646 | 15.95 | 40 |  | 40 |  | 95.95 | 预算资金是确保全局日常行政工作正常开展支付物业管理费用，其中支付：恒大帝景小区62套安置房源物业费14.66万元
5 | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 | 压地农民工安置费 | 局办 | 418.31 |  | 418.31 | 345.5902 | 16.52 | 40 |  | 30 | 10 | 96.52 | 一是绩效工资中的30%根据考核结果发放，年度考核工作一般在次年年初布置，2023年度考核于2024年2月完成并于次月发放30%绩效工资；二是年初预算申报时未考虑年内退休人员减少的情况，因此造成与预算目标有偏差。
6 | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 | 政府购买服务 | 局办 | 652.2074 |  | 652.2074 | 599.841 | 18.39 | 38.55 |  | 40 |  | 96.94 | 一是因申报预算时机构改革工作尚未布置，年内划转的2名编外辅助用工人员仅发放1-2月份基本工资；二是考虑发放标准可能调整以及年中保险缴费最低基数增资因素可能会导致人均费用增加，在上年度实际执行数的基础上编制预算时增加了金额，因此造成与预算目标有偏差。
7 | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 | 白蚁防治费及房屋安全管理费 | 房管 | 561.4738 |  | 561.4738 | 189.8676 | 6.76 | 40 |  | 30 | 10 | 86.76 | 1.预算数561.47万元（其中经费拨款380万元，往来款181.47万元），实际支付数189.87万元（其中经费拨款补助8.39万元，往来款181.47万元），还剩371.6万元的预算数未执行，原因系：（一）是白蚁防治费3000000元，服务方“区城投白蚁公司”已按合同时间要求完成我区白蚁新建预防服务工作，并于2023年11月出具结算审计报告应支付2959441.27元，但受我区财政调剂影响，其中1000000于2024年2月初支付到位，另1959441.27元等候财政调配安排。 (二)是房屋安全管理经费800000元，服务方“湖北天明建设工程质量检测有限公司”、“陆诚工程技术有限公司”合同约定“工作量达到合同金额的50%时予以结算相应技术服务费用”，2023年12月初我局应支付528750元，但受财政调剂影响，该款项2024年2月初方才支付到位。因此造成与预算目标有偏差。
8 | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 | 保障房费用 | 房管 | 184 |  | 184 | 101.0827 | 10.99 | 40 |  | 30 | 10 | 90.99 | 住房保障中心2023年目标已经完成，全年资金使用101.08万元，与年初预算的184万元相差82.92万元。原因分析：1、为解决我区城镇困难家庭住房问题，实现应保尽保，年初预算中预计了新增户数。2、保障房运营管理费按照市住房保障房管局、市财政局《关于印发公共租赁住房运营管理服务费用指导价格的通知》（武房发[2020]11号），涉及的维修材料费及法律费用实报实销、据实结算，2022年未产生这两笔费用，所以予以扣除。3、临空港青年城公租房空置期物业管理费43.61779万元2024年3月才予以支付。
9 | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 | 第39届40届武汉房交会东西湖区2023年奖补资金 | 房管 |  | 500 | 500 | 436.7826 | 17.47 | 37 |  | 36 |  | 90.47 | 1.因个人申报时间到审批通过需要时间，若申报时间在12月份中下旬，则可能到2024年才能审批通过，所以预算数和执行数存在差异。2.时效指标，依据不充分，扣1分；3.效益指标，非量化指标，按完成情况的90%计分。
10 | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 | 政府性住房基金支出 | 房管 |  | 790.84 | 790.84 | 515.9936 | 13.05 | 39 |  | 36 |  | 88.05 | 1.因个人申报时间到审批通过需要时间，若申报时间在12月份中下旬，则可能到2024年才能审批通过，所以预算数和执行数存在差异。2.时效指标，依据不充分，扣1分；3.效益指标，非量化指标，按完成情况的90%计分。
11 | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 | 房产交易工作专业技能服务外包 | 房管 | 222.19 |  | 222.19 | 222.19 | 20 | 40 |  | 30 | 10 | 100
12 | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 | 房产系统专网光纤及局各口光纤费 | 房管 | 41.8 |  | 41.8 | 33.7988 | 16.17 | 40 |  | 30 | 10 | 96.17 | 预算数与执行数差异原因：一是房管系统工作地点搬迁原因;二是因电信公司财务流程复杂，我办未按照党组会议纪要内容按年支付专线业务服务费，经双方协商按照季度付款，因此造成与预算目标稍有偏差
13 | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 | 物业住宅小区日常监管服务 | 房管 | 223 |  | 223 | 175.8777 | 15.77 | 40 |  | 30 | 10 | 95.77 | 1.按季度付款，存在跨年未支付现象，故执行率和预算数存在差异。差异理由
14 | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 | 档案整理、扫描服务及档案维护费 | 建管 | 248.08 |  | 248.08 | 188.3607 | 15.19 | 39.17 |  | 30 | 10 | 94.36 | 1.区城建档案馆在“档案整理、扫描服务及档案维护费”共计支出153.755万元，结余 42.325 万元。2023年度，预算执行情况有偏差的原因:一是档案整理，扫描服务中单价是按中标价格来确定的(比预算价格要低);二是受库房容量限制，在制定档案整理的数量上进行调整，综合以上原因，因此造成与预算目标有偏差。2.数量指标“档案整理卷数”实际完成值15867卷，按占比计分。
15 | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 | 消防审验技术服务 | 建管 | 180 |  | 180 | 89.8 | 9.98 | 40 |  | 24 | 10 | 83.98 | 1.预算执行情况有偏差的原因:一是合同中标价与预算存在偏差，预算金额为180万元，实际中标金额为179.6万元;二是财务拨款滞后，导致当年第二笔89.8万元预算拨款，实际到2024年2月才支付，因此造成与预算目标有偏差。2.效益指标，非量化指标，无佐证材料，按完成情况的80%计分。
16 | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 | 人防工程管理宣传及通信警报费等经费 | 人防 | 74.63 |  | 74.63 | 74.63 | 20 | 40 |  | 40 |  | 100 | 无
17 | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 | 网安基地项目水电气专项费 | 网安专班 |  | 604 | 604 | 600 | 19.87 | 21.48 |  | 30 | 10 | 81.35 | 1.数量指标“可用性付费支付金额”申请支付金额6亿元、因财政资金紧张，仅拨付0.36亿元，按占比计分。2.质量指标“可用性付费支付进度达标率”目标值80%仅完成8%，按占比计分。3.时效指标“可用性付费支付及时率”目标值80%仅完成8%，按占比计分。
18 | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 | 2022年省级城镇老旧小区改造财政奖补资金 | 专班 |  | 279 | 279 | 279 | 20 | 40 |  | 30 | 10 | 100
19 | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 | 创谷路跨河大桥及大湖口闸建设工程项目 | 专班 |  | 222.7827 | 222.7827 | 222.7827 | 20 | 20 | 19 | 27 | 10 | 96 | 1.时效指标“项目按计划开工”计划是2022年9月15日，实际是2022年9月20日，晚5天，扣1分；2.效益指标，非量化指标，按完成情况的90%计分。
20 | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 | 东西湖区住宅小区维修整治项目 | 专班 |  | 818.5018 | 818.5018 | 768.5018 | 18.78 | 20 | 20 | 30 | 10 | 98.78
21 | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 | 共享路跨河大桥项目 | 专班 |  | 191.1226 | 191.1226 | 178.6384 | 18.69 | 20 | 20 | 30 | 10 | 98.69
22 | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 | ”四三“行动人居环境综合整治项目 | 建设科 |  | 900 | 900 | 900 | 20 | 20 | 20 | 24 | 10 | 94 | 效益指标无佐证材料,按设定分值的80%计分。
23 | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 | 2019年路灯新建打包项目 | 建设科 |  | 615.8241 | 615.8241 | 615.8241 | 20 | 20 | 20 | 27 | 10 | 97 | 1、未按合同工期完工； 2、效益指标无佐证材料,按设定分值的90%计分。
24 | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 | 2021年常青花园汇水区改造工程 | 建设科 |  | 127.89 | 127.89 | 116.81 | 18.27 | 20 | 16.67 | 27 | 10 | 91.94 | 1、数量指标未完成，设定目标值为改造小区≥3个，实际完成常青花园五小区、十二小区2个小区的改造； 2、效益指标无佐证材料，按分值的90%计分。
25 | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 | 2022年常青花园海绵改造工程 | 建设科 |  | 966.8476 | 966.8476 | 966.77 | 20 | 20 | 17.5 | 27 | 10 | 94.5 | 1、设定数量指标目标值为完成4个小区改造，实际完成常青花园四小区、常青花园十小区、常青花园十四小区3个小区改造； 2、项目申报表未设置成本指标，新增成本指标，设定目标值为“项目初步设计概算≤概算批复数”； 3、效益指标无佐证材料，按分值的90%计分。
26 | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 | 常青花园汇水区海绵改造工程 | 建设科 |  | 152.6 | 152.6 | 152.5312 | 19.99 | 20 | 20 | 27 | 10 | 96.99 | 效益指标无佐证材料，按分值的90%计分。
27 | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 | 东西湖区擦亮小镇项目 | 建设科 |  | 198 | 198 | 198 | 20 | 20 | 15 | 27 | 10 | 92 | 1、数量指标未达标，设定集镇改造年度目标值为4个，实际完成东山镇和新沟镇2个集镇改造项目； 2、效益指标无佐证材料，按分值的90%计分。
28 | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 | 东西湖区地下城市管线普查及信息平台建设项目 | 建设科 |  | 127 | 127 | 126.67 | 19.95 | 20 | 13 | 27 | 10 | 89.95 | 1、时效指标设定为“按照合同工期270天完工”，项目开工日期2020/12/21，完工日期2021/11/10,实际工期324天； 2、效益指标无佐证材料，按分值的90%计分。
29 | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 | 基建支出 | 建设科 |  | 525 | 525 | 525 | 20 | 20 | 14 | 27 | 10 | 91 | 1、指标设置不合理，成本指标设定为“成本控制率≤85%”，指标目标不明确，不利于评价，修改为“项目初步设计概算≤概算批复数”； 2、工期超设定指标，合同工期为240天，实际开工日期2022年9月25日，完工日期2023年7月1日，实际工期279天； 3、效益指标无佐证材料，按设定分值的90%计分。
30 | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 | 金银潭片区道路工程 | 专班 |  | 331.22 | 331.22 | 331.22 | 20 | 20 | 20 | 24 | 10 | 94 | 效益指标无佐证材料,按设定分值的80%计分。
31 | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 | 莲花湖片区道路工程 | 专班 |  | 337.42 | 337.42 | 337.42 | 20 | 20 | 20 | 24 | 10 | 94 | 效益指标无佐证材料,按设定分值的80%计分。
32 | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 | 路灯历年建设遗留费用 | 建设科 |  | 124.8 | 124.8 | 121.1292 | 19.41 | 20 | 20 | 27 | 10 | 96.41 | 效益指标无佐证材料，按分值的90%计分。
33 | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 | 市政基础设施项目相关方案研究及专项债前期费 | 建设科 | 800 |  | 800 | 300.692 | 7.52 | 20 | 20 | 27 | 10 | 84.52 | 项目预算执行率较低，主要原因为部分项目未实际开展。效益指标无佐证材料，按分值的90%计分。
34 | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 | 塔西路（临空港大道至硚孝高速）大修工程 | 专班 |  | 343 | 343 | 343 | 20 | 20 | 20 | 24 | 10 | 94 | 效益指标无佐证材料,按设定分值的80%计分。
35 | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 | 2021年部分老旧小区、游园改造提升 | 园林 |  | 184.67 | 184.67 | 184.67 | 20 | 20 | 20 | 20.25 | 10 | 90.25 | 1.项目执行情况好，执行率无偏差；2.根据相关批复本项目为公园绿化建设项目，无法通过项目直接带来经济效益，建议不设置经济效益指标；3.效益指标均非量化指标，无佐证资料，按完成情况90%计分。
36 | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 | 2021年城市出入口、医院、学校周边绿化景观提升 | 园林 |  | 28.94 | 28.94 | 28.94 | 20 | 20 | 20 | 20.25 | 10 | 90.25 | 1.项目执行情况好，执行率无偏差；2.根据相关批复本项目为绿化景观提升建设项目，无法通过项目直接带来经济效益，建议不设置经济效益指标；3.效益指标均非量化指标，无佐证资料，按完成情况90%计分。
37 | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 | 2021年东西湖区口袋公园绿化景观建设工程 | 园林 |  | 206.16 | 206.16 | 100 | 9.7 | 20 | 20 | 28 | 10 | 87.7 | 1.项目执行情况一般，执行率一般；2.根据相关批复本项目为绿化景观提升建设项目，无法通过项目直接带来经济效益，建议不设置经济效益指标；3.本项目为建设期的尾期，前期已支付主要建设款，故资金使用率较低。
38 | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 | 2022年小微湿地生态修复建设 | 园林 |  | 121.38 | 121.38 | 121.38 | 20 | 20 | 15 | 20.25 | 10 | 85.25 | 1.项目执行情况好，执行率无偏差，2.根据相关批复本项目为生态修复项目，无法通过项目直接带来经济效益，建议不设置经济效益指标；3.项目还在建设期，完成部分批复内容。4.效益指标均非量化指标，无佐证资料，按完成情况90%计分
39 | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 | 碧水大道(常青北路至金银潭大道)两侧带状公园景观 | 园林 |  | 977.2378 | 977.2378 | 973.6958 | 19.93 | 20 | 15 | 20.25 | 10 | 85.18 | 1.项目执行情况好，执行率无偏差，2.根据相关批复本项目为生态修复项目，无法通过项目直接带来经济效益，建议不设置经济效益指标；3.项目还在建设期，完成部分批复内容。4.效益指标均非量化指标，无佐证资料，按完成情况91%计分
40 | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 | 常青花园美丽街区创建(含清风园二期廉政教育基地)建设项目工程总承包EPC | 园林 |  | 211.11 | 211.11 | 211.1094 | 20 | 20 | 20 | 20.25 | 10 | 90.25 | 1.项目执行情况好，执行率无偏差，2.根据相关批复本项目为公园绿化建设项目，无法通过项目直接带来经济效益，建议不设置经济效益指标；3.效益指标均非量化指标，无佐证资料，按完成情况91%计分
41 | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 | 创智路带状绿地建设 | 园林 |  | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 10 | 25.2 | 10 | 85.2 | 1.项目执行情况好，执行率无偏差，2.根据相关批复本项目为生态修复项目，无法通过项目直接带来经济效益，建议不设置经济效益指标；3.项目还在建设期，完成部分批复内容。4.效益指标均非量化指标，无佐证资料，按完成情况90%计分
42 | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 | 东西湖罗港“市民农园”建设工程 | 园林 |  | 265.5617 | 265.5617 | 265.5617 | 20 | 20 | 20 | 20.25 | 10 | 90.25 | 1.项目执行情况好，执行率无偏差，2.根据相关批复本项目为公园绿化建设项目，无法通过项目直接带来经济效益，建议不设置经济效益指标；3.效益指标均非量化指标，无佐证资料，按完成情况92%计分
43 | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 | 东西湖区“轻轨文化公园”景观建设工程 | 园林 |  | 869.2107 | 869.2107 | 869.2107 | 20 | 20 | 10 | 25.2 | 10 | 85.2 | 1.项目执行情况好，执行率无偏差，2.根据相关批复本项目为生态修复项目，无法通过项目直接带来经济效益，建议不设置经济效益指标；3.项目还在建设期，完成部分批复内容。4.效益指标均非量化指标，无佐证资料，按完成情况90%计分
44 | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 | 东西湖十个小微水体综合治理 | 园林 |  | 268 | 268 | 268 | 20 | 20 | 10 | 25.2 | 10 | 85.2 | 1.项目执行情况好，执行率无偏差，2.根据相关批复本项目为生态修复项目，无法通过项目直接带来经济效益，建议不设置经济效益指标；3.项目还在建设期，完成部分批复内容。4.效益指标均非量化指标，无佐证资料，按完成情况90%计分
45 | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 | 杜公湖国家湿地公园(二期)及周边区域造林绿化项目 | 园林 |  | 81 | 81 | 81 | 20 | 20 | 20 | 20.25 | 10 | 90.25 | 1.项目执行情况好，执行率偏差较小；2.根据相关批复本项目为公园绿化建设项目，无法通过项目直接带来经济效益，建议不设置经济效益指标；3.效益指标均非量化指标，无佐证资料，按完成情况90%计分
46 | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 | 泛金银湖生态融合旅游二期 | 园林 |  | 623.891 | 623.891 | 623.891 | 20 | 20 | 15 | 20.25 | 10 | 85.25 | 1.项目执行情况好，执行率无偏差，2.根据相关批复本项目为生态修复项目，无法通过项目直接带来经济效益，建议不设置经济效益指标；3.项目还在建设期，完成部分批复内容。4.效益指标均非量化指标，无佐证资料，按完成情况90%计分
47 | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 | 府河公园一期“梧桐雨”生态修复综合治理工程 | 园林 |  | 752.2 | 752.2 | 752.2 | 20 | 20 | 20 | 20.25 | 10 | 90.25 | 1.项目执行情况好，执行率偏差较小；2.根据相关批复本项目为公园绿化建设项目，无法通过项目直接带来经济效益，建议不设置经济效益指标；3.效益指标均非量化指标，无佐证资料，按完成情况90%计分
48 | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 | 环金银湖绿道花蜜驿站鸢尾园、金桥驿站月季园 | 园林 |  | 984.89 | 984.89 | 984.89 | 20 | 20 | 20 | 20.25 | 10 | 90.25 | 1.项目执行情况好，执行率偏差较小；2.根据相关批复本项目为公园绿化建设项目，无法通过项目直接带来经济效益，建议不设置经济效益指标；3.效益指标均非量化指标，无佐证资料，按完成情况90%计分
49 | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 | 临空港新城片区公园、广场绿地建设 | 园林 |  | 556.5 | 556.5 | 556.5 | 20 | 20 | 10 | 25.2 | 10 | 85.2 | 1.项目执行情况好，执行率无偏差，2.根据相关批复本项目为生态修复项目，无法通过项目直接带来经济效益，建议不设置经济效益指标；3.项目还在建设期，完成部分批复内容。4.效益指标均非量化指标，无佐证资料，按完成情况90%计分
50 | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 | 临空港新城片区金北二路带状绿地景观建设 | 园林 |  | 568.1 | 568.1 | 568.1 | 20 | 20 | 10 | 25.2 | 10 | 85.2 | 1.项目执行情况好，执行率无偏差，2.根据相关批复本项目为生态修复项目，无法通过项目直接带来经济效益，建议不设置经济效益指标；3.项目还在建设期，完成部分批复内容。4.效益指标均非量化指标，无佐证资料，按完成情况90%计分
51 | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 | 食品加工园区、走马岭物流园区景观提升项目 | 园林 |  | 170 | 170 | 170 | 20 | 20 | 20 | 20.25 | 10 | 90.25 | 1.项目执行情况好，执行率偏差较小；2.根据相关批复本项目为公园绿化建设项目，无法通过项目直接带来经济效益，建议不设置经济效益指标；3.效益指标均非量化指标，无佐证资料，按完成情况90%计分
52 | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 | 走新线(革新大道至福利院)景观建设 | 园林 |  | 66.67 | 66.67 | 66.67 | 20 | 20 | 20 | 20.25 | 10 | 90.25 | 1.项目执行情况好，执行率偏差较小；2.根据相关批复本项目为公园绿化建设项目，无法通过项目直接带来经济效益，建议不设置经济效益指标；3.效益指标均非量化指标，无佐证资料，按完成情况90%计分
[6 empty] | 19508.761 | 17232.4041