## 1000w以上
2023年度现代服务产业办部门项目绩效自评情况汇总表
填表人： 联系电话： 单位：万元
序号 | 预算部门 | 项目名称 | 实施科室 （单位〉 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 | 项目自评得分 | [5 empty] | 指标偏差大或未完成原因分析（简要概述） | 备注
|  |  |  | 年初 预算数 | 年中追加数 /调减数 | 小计 |  | 顼算执行 （20分） | 成本指标（20分） | 产出指标 （20分） | 效益指标 （30分） | 满意度指标 （10分） | 合计
1 | 区现代服务产业办 | 企业政策扶持资金 | 经济发展部 | 2260 | 3000 | 5260 | 4335.8903 | 16.4863 | 20 | 20 | 30 | 10 | 96.4863 | 因市场行情原因，部分企业达不到补贴条件，未达到约定的营收税收目标，暂未兑现

## 1000万以下
2023年度区现代服务产业办部门项目绩效自评情况汇总表
填表人： 联系电话： 单位：万元
序号 | 预算部门 | 项目名称 | 实施科室 （单位〉 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 | 项目自评得分 | [5 empty] | 指标偏差大或未完成原因分析（简要概述） | 备注
|  |  |  | 年初 预算数 | 年中追加数 /调减数 | 小计 |  | 顼算执行 （20分） | 成本指标 （20分） | 产出指标 （20分） | 效益指标 （30分） | 满意度指标 （10分） | 合计
1 | 区现代服务产业办 | 办公保障经费 | 综合部 | 156.16 |  | 156.16 | 103.2523 | 13.2239 | 20 | 20 | 30 | 10 | 93.2239 | 按财政要求压减项目经费开支，项目较好完成全年绩效目标。
2 | 区现代服务产业办 | 党员职工活动中心保障经费 | 综合部 | 146.5 |  | 146.5 | 137.4429 | 18.8 | 20 | 20 | 30 | 10 | 98.8 | 项目较好完成全年绩效目标。
3 | 区现代服务产业办 | 编外辅助人员工资 | 综合部 | 38.48 |  | 38.48 | 38.48 | 20 | 20 | 20 | 29 | 10 | 99 | 编外辅助人员工资每月及时进行发放，配合单位业务开展该项目完成情况较好。
4 | 区现代服务产业办 | 武大、华科高层次人才补贴 |  | 700 |  | 700 | 450.25 | 12.8643 | 20 | 14 | 30 | 10 | 86.8643 | 根据武汉临空港经济技术开发区管委会和和武大、华科两所学校签订的入驻办学协议。给予两所高校网安学院高层次人才引进经费补贴，有效期至2023年8月31日。目前还未到协议到期日，故而我办尚未收到两所学院关于申请拨付2023年高层次人才引进经费补贴的相关材料，因而暂未拨付相关经费补贴。
5 | 区现代服务产业办 | 网安基地落地项目规划调整及基础设施优化 | 规划建设部 | 320 | -60 | 260 | 89.0858 | 8.39 | 20 | 16.6 | 30 | 10 | 84.99 | 按财政要求压减项目经费开支，项目较好完成全年绩效目标。
6 | 区现代服务产业办 | 网安基地定制公交 | 经济发展部 | 128 | -28 | 100 | 34.5 | 6.9 | 20 | 20 | 30 | 10 | 86.9 | 已于2023年上半年支付2022年4月1日至2022年9月15日定制公交的费用34.5万元，网安基地高峰期定制公交合同于2023年7月28日签订，按照合同约定付款期限为每六个月一次，待2024年1月之后方可支付。
7 | 区现代服务产业办 | 发展促进中心项目经费 | 培训中心 | 120 |  | 120 | 46.1651 | 7.6 | 20 | 20 | 28 | 10 | 85.6 | 从实际出发，合理细化年初预算，并严格按照预算执行，实行专款专用，量入为出，确保经费合理有效使用。
8 | 区现代服务产业办 | 培训中心项目经费 | 培训中心 | 100 |  | 100 | 98.1431 | 19.6 | 20 | 20 | 30 | 10 | 99.6 | 1.东西湖区网安基地培训中心六项能力建设一期项目资金150万元由省委网信办直接拨付，未使用我部门相关预算。 2.机构编制调整，发展促进中心于2023年8月和培训中心合并。 3.因财政紧张，项目预算于年底被区里收回。
9 | 区现代服务产业办 | 招商引资工作经费项目 | 招商部 | 62.1376 |  | 62.1376 | 60.6431 | 19.519 | 20 | 20 | 30 | 10 | 99.519 | 项目执行情况较好。
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26