## 部门整体汇总表
2024年度东西湖区整体自评汇总表
填表人： |  |  |  |  | 联系电话： | [10 empty] | 单位：万元
序号 | 单位代码 | 预算部门 | 项目名称 | 实施科室（单位） | 全年预算数 |  |  | 全年 执行数 | 执行率 | 部门整体自评得分 | [5 empty] | 指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）
[5 empty] | 年初 预算数 | 年中追加数/调减数 | 小计 |  |  | 预算执行 （20分） | 成本指标 （20分） | 产出指标 （20分） | 效益指标 （30分） | 满意度 指标 （10分） | 合计
1 |  | 武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业建设管理办公室 | 部门整体 | 武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业建设管理办公室 | 7007.88 | 10922.2314 | 17930.1114 | 16364.302 | 91.27% | 18.2534 | 20 | 18.44 | 26.02 | 10 | 92.7134 | 1、部门整体预算金额17930.11万元，实际执行16364.3万元，执行率91.72%。产生偏差的原因是：临空港物流集聚区江城红领驿站+现代物流展示区项目预算191万，因付款条件不成熟只支付了81万；阳光保险项目办公用房租金补贴未兑付是因为企业未达到补贴标准；湖北临空快件监管中心项目仓库及房屋租金补贴、九米通项目仓库补贴、京东跨境电商仓库补贴未兑现是因为付款条件不成熟未付款；扬子江办公用房租赁补贴未兑现是因为企业没申请；企业扶持金因政策原因只兑付了34家；海关保障费用因对海关就餐人数预估偏大导致预算编制过大而执行率比较低；企业配套用电设备工程（中通和安必信）项目预算160万因走马岭绿化公司、城管和施工单位就毁绿赔偿、施工押金等问题一直存在争议而导致项目在24年内只完工50%而没有付款；小型修缮项目因部分项目未完工而未付款。 2、部分经济效益未达标，2024年进出口总额73亿元，相较2023年99亿元下降26.26%，故综保区一线进出口目标增幅为-26.26%，与目标增幅35%相差偏大，导致进出口贸易放缓的主要原因是国内国际政治经济因素。 3、部分社会效益未达标，招商引资企业实际到位金额目标≥10亿元，实际完成4.62亿元，偏差较大。原因主要是受国内经济因素影响，市场内投资者偏谨慎。

## 项目自评汇总表
2024年度武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业建设管理办公室部门项目绩效自评情况汇总表
填表人： |  |  |  | 联系电话： | [9 empty] | 单位：万元
序号 | 预算部门 | 项目名称 | 实施科室 （单位） | 全年预算数 |  |  | 全年 执行数 | 项目自评得分 | [5 empty] | 指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）
|  |  |  | 年初 预算数 | 年中追加数/调减数 | 小计 |  | 预算执行 （20分） | 成本指标（20分） | 产出指标（20分） | 效益指标 （30分） | 满意度指标 （10分） | 合计
1 | 武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业建设管理办公室 | 党建活动 | 综合部 | 3 |  | 3 | 0.81594 | 5.4396 | 20 | 20 | 30 | 10 | 85.4396 | 本项目预算3万元，实际执行0.82万元，执行率27.2%，执行率比较低的主要原因，是按照财政“过紧日子”的原则压减了一般性支出。
2 |  | 后勤人员保障费用 | 综合部 | 47 |  | 47 | 44.419 | 18.9017 | 20 | 16.79 | 30 | 10 | 95.6917 | 食堂就餐保障人数未完成的原因是，设置目标值时海关人员就餐人数预计偏大。
3 |  | 海关保障费用 | 综合部 | 100.7 |  | 100.7 | 76.6112 | 15.2157 | 20 | 20 | 30 | 10 | 95.2157 | 本项目预算年初预算100.7万元，实际执行76.61万元，执行率76.08%，执行率偏低的主要原因是海关人员就餐人数预计偏大。
4 |  | 保税办公大楼运行维护费 | 综合部 | 90 |  | 90 | 82.4346 | 18.3188 | 20 | 20 | 30 | 10 | 98.3188
5 |  | 宣传费 | 综合部 | 20 |  | 20 | 12.8266 | 12.8266 | 20 | 20 | 30 | 10 | 92.8266 | 本项目预算20万元，实际执行12.83万元，执行率64.13%，执行率比较低的主要原因，是按照财政“过紧日子”的原则压减了一般性支出。
6 |  | 综合治理 | 综合部 | 5 |  | 5 | 0 | 0 | 20 | 10 | 30 | 10 | 70 | 本项目预算5万元，计划用于共建服务社区采购消防宣传车，但相关文件未下达，故未对社区拨款。
7 |  | 临空港物流业集聚区江城红领驿站+现代物流展示区项目 | 综合部 | 191 |  | 191 | 81 | 8.4817 | 20 | 20 | 30 | 10 | 88.4817 | 本项目预算191万元，实际执行81万元，执行率42.41%，执行率偏低的主要原因是，付款条件不成熟。
8 |  | 海关工作经费 | 综合部 |  | 1100 | 1100 | 1100 | 20 | 20 | 15 | 30 | 10 | 95 | 质量指标未达标，园区基础设施日常运维保障工作由武汉临空港综合保税园区投资发展有限公司负责，且相关经费在综保区运维经费列支，故与本项目无关，质量指标设定不合理，不得分。
9 |  | 应急资金 | 综合部 | 50 |  | 50 | 49.9998 | 20 | 20 | 20 | 30 | 10 | 100
10 |  | 中通和华时信安电力配套工程建设 | 规划部 | 160 |  | 160 | 0 | 0 | 20 | 12.5 | 22.5 | 10 | 65 | 目前工程完工进度约50%，本项目预算160万，由于工程尚未完工故未付款。导致项目未按期完工的主要原因是走马岭绿化公司、城管和施工单位就毁绿赔偿、施工押金等问题一直存在争议。
11 |  | 小型修缮 | 规划部 | 100 |  | 100 | 20.5595 | 4.1119 | 20 | 18 | 30 | 10 | 82.1119 | 本项目预算100万元，执行20.56万元，执行率20.56%。执行率偏低的主要原因是部分修缮维修工作未及时完工，未付款。
12 |  | 综保区专项资金 | 经济发展部 | 1640 | 3000 | 4640 | 4376.8649 | 18.8658 | 20 | 20 | 21 | 10 | 89.8658 | 1、本项目年初预算金额1640万元，年中追加3000万元，实际执行4376.86万元，执行率94.33%。产生偏差的主要原因是，部分项目由于付款条件不成熟而未付款。 2、经济效益未达标，2024年进出口总额73亿元，相较2023年99亿元下降26.26%。导致进出口贸易放缓的主要原因是国内国际政治经济因素。本项目实施能够促进外贸出口效益，2024年促进作用有限，按80%得分。
13 |  | 东西湖车管所 | 经济发展部 | 350 |  | 350 | 350 | 20 | 20 | 20 | 30 | 10 | 100
14 |  | 综保区运维经费（追加） | 经济发展部 |  | 520 | 520 | 520 | 20 | 20 | 20 | 27 | 10 | 97 | 2024年进出口总额73亿元，相较2023年99亿元下降26.26%。进出口带动性有限，按80%得分。
15 |  | 综保区一期基础设施建设工程款 | 经济发展部 |  | 1157 | 1157 | 1157 | 20 | 20 | 20 | 30 | 10 | 100
16 |  | 企业扶持金 | 招商部 | 2601.35 | 970 | 3571.35 | 2898.1751 | 16.2301 | 20 | 16.3 | 21.64 | 10 | 84.1701 | 1、本项目执行率偏低，“落实财政补贴政策企业数”和“企业扶持金兑现完成率”未完成的主要原因是部分企业不满足政策要求或者是付款条件不成熟。 2、“组织开展外出招商次数”、“固定资产投资额”、“工业投资总额”、“招商引资企业实际到位金额”、“实际利用外资情况”未完成的主要原因是受国内经济因素影响，市场内投资者偏谨慎。 3、“年进出口总额”未完成的主要原因受国内国外政治经济因素影响，导致进出口贸易放缓。 4、园区上半年全口径税收6.86亿元，相较2023年同期增长1.44%，但全口径税收全年数据无法取得，故按50%得分。
17 |  | 京东政策支持资金 | 招商部 |  | 2109 | 2109 | 2109 | 20 | 20 | 20 | 18.5 | 10 | 88.5 | 京东3家规模以上企业服务业收入2024年1至11月为56.73亿元，相较2023年同期的56.35亿元，增长0.7%。与目标增幅3%相差较大。主要原因3家公司其中1家是物流企业，另外两家是物流园，受国内经济增速放缓，市场需求不足的影响，3家企业收入增速不及预期。
18 |  | 顺丰政策支持资金 | 招商部 |  | 1174 | 1174 | 1173.9 | 19.9983 | 20 | 20 | 28.73 | 10 | 98.7283 | 顺丰7家规上企业2024年1月至11月营业收入76.69亿元，相较2023年同期70.55亿元，增加8.70%，相较目标增幅9.5%略有偏差。
19 |  | 诺嘉信政策支持资金 | 招商部 |  | 717 | 717 | 717 | 20 | 20 | 13.8 | 30 | 10 | 93.8 | 数量指标未达标，诺嘉信公司实际引进了106家企业，但是纳入产值统计的企业只有38家，其他的企业营业收入较小或不愿意提交营业收入等资料因此没有纳入产值统计，导致数量指标未达标。
20 |  | 对企业的补贴 | 招商部 | 1340 |  | 1340 | 1109.3143 | 16.5569 | 20 | 16.33 | 28.29 | 10 | 91.1769 | 1、时效指标未达标，本项目年初计划兑现7家，实际除1家因未达标准未兑现，只兑现2家，还有4家未按时兑现，兑现及时率为33.33%。具体情况如下：阳光保险项目办公用房租金补贴未兑付是因为未达到补贴标准；湖北临空快件监管中心项目仓库及房屋租金补贴、九米通项目仓库补贴、京东跨境电商仓库补贴未兑现是因为付款条件不成熟；扬子江办公用房租赁补贴未兑现是因为企业没申请。 2、推进项目进展未达标，本项目计划兑现7家，6家项目进展达到预期达到补贴标准，阳光保险项目纳税情况不及预期未达到补贴标准。 3、24年进出口总额73亿，相较23年的99亿下降26.26%，实施本项目能够促进外贸进出口效益，但促进作用有限，故按80%得分。
21 |  | 收到各类专项资金 | 招商部 |  | 46.7185 | 46.7185 | 46.0382 | 19.7088 | 20 | 20 | 30 | 10 | 99.7088