附件1：

2021年度业务工作、实验室运行费项目自评表

单位名称： 区公共检验检测中心             填报日期：2022.3.30

| 项目名称 |  | 业务工作、实验室运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 区公共检验检测中心 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 各业务科室 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 2、区直专项 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 441 | 372.292412 |  | 84.42% | 16.88 |  |  |
| 年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 | 人员培训场次（5分） |  |  | 3次 | 16次 |  | 5 |
|  |  | 质量指标 | 抽检合格率（5分） |  |  | 99% | 99.9% |  | 5 |
|  |  |  | 农产品抽检量总数（5分） |  |  | 65831批次 | 98110批次 |  | 5 |
|  |  |  | 主要仪器维修率（5分） |  |  | ≤10% | 3% |  | 5 |
|  |  |  | 各科室绩效目标完成率（5分） |  |  | 100% | 100% |  | 5 |
|  |  | 时效指标 | 定性检测报告出具时间（5分） |  |  | ≤24小时 | 12小时 |  | 5 |
|  |  |  | 完成全年抽检任务（5分） |  |  | 按时完成 | 全部完成 |  | 5 |
|  |  | 成本指标 | 办公经费利用率（5分） |  |  | 95% | 100% |  | 5 |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 重大产品质量安全事故发生率（10分） |  |  | 0 | 0 |  | 10 |
|  |  |  | 政务公开社会影响力（5分） |  |  | 有所提升 | 知名度较为提升 |  | 5 |
|  |  | 可持续 影响指标 | 警报准确率（10分） |  |  | ≥90% | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 保障业务工作高效可持续进行（5分） |  |  | 正常运转 | 科室正常运转，完成全年检测任务 |  | 5 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 年产品检测结果投诉率（5分） |  |  | ≤5% | 0 |  | 5 |
|  |  |  | 各业务科室总体满意率（5分） |  |  | ≥95% | 100% |  | 5 |
| 总分 | 96.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | - 预算执行情况未完成原因： - 政府采购水产检测试剂及瘦肉精试剂有节约，形成结余。 - 政府采购实验室房屋租金有节约，形成结余。 - 实验室水电费2021年度实际发生额低于预算金额，形成结余。 4、原计划公车购置因政策原因2021年度未能执行，形成结余。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 进一步加强预算管理，重点加强政府采购项目前期市场调研工作，合理安排采购品种和数量，避免出现大额资金结余。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。