## 履职所需辅助性事务
2022年度履职所需辅助性事务项目绩效自评表
单位名称：区公检中心 填报日期：2023年4月25日
项目名称 |  | 履职所需辅助性事务
主管部门 |  | 武汉市东西湖区公共检验检测中心 |  |  | 项目实施单位 |  | 办公室
项目类别 |  | 1、部门预算项目 R 2、区直专项 □
项目属性 |  | 1、持续性项目 R 2、新增性项目 □
项目类型 |  | 1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率）
|  | 年度财政资金总额 | 546 | 447.58 | 81.97% | 16.3949
年度 绩效 目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 办公楼装修面积 |  | 2500平方米 | 2527.56平方米 | 8
|  | 成本指标 | 办公区域单位面积装修成本 |  | 800元/平米 | 459.09元/平米 | 8
|  | 成本指标 | 实验室区域装修 |  | 1500元/平米 | 856.66元/平米 | 8
|  | 质量指标 | 文明单位、法制建设先进单位 |  | 保持 | 保持 | 8
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 100% | 100% | 8
| 效益指标 （40分） | 可持续影响指标 | 保证人员、设备、信息化等可持续性 |  | 可持续 | 可持续 | 40
总分 | 96.3949
偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 预算执行情况未完成原因： 1、疫情原因，中心办公和实验室用房维修改造项目未完成决算审计，维修改造项目剩余15%工程款51.75万元以及大楼加固4.16万元，监理2.72万元，跟审3.84万元，环评2.21万元未支付完毕，食堂厨房设备、家具及厨杂用具项目未完成验收安装调试未支付剩余50%尾款7.92万元，剩余为维修改造项目采购节约资金。 2、疫情原因，档案整理尾款及档案建设款约2.2万未支付。
改进措施及 结果应用方案 |  | 每月合理申报工作所需经费，定期分析并反馈预算执行情况，对预算执行进度较慢的项目及时提醒推进，保障各项工作正常运转，积极履行中心各项职能。
单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
Note on G12: Destiny: 以竣工结算图的面积计算，1楼竣工面积616.76㎡，2-5楼竣工面积299.82㎡；另外一栋2楼办公室的竣工图面积711.52㎡，已提供监理签字确认的竣工图和CAD面积图
Note on G13: Destiny: 以竣工结算图的面积计算，3楼实验室的竣工图面积1049.76㎡，已监理签字确认的竣工图和CAD面积图，