## 综合实验室仪器设备购置
2022年度综合实验室仪器设备购置项目绩效自评表
单位名称：区公检中心 填报日期：2023年4月25日
项目名称 |  | 综合实验室仪器设备购置
主管部门 |  | 武汉市东西湖区公共检验检测中心 |  |  | 项目实施单位 |  | 检验二科
项目类别 |  | 1、部门预算项目 R 2、区直专项 □
项目属性 |  | 1、持续性项目 R 2、新增性项目 □
项目类型 |  | 1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率）
|  | 年度财政资金总额 | 200 | 197.48 | 98.74% | 19.748
年度 绩效 目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 购买仪器设备 |  | 1批 | 1批 | 10
|  | 成本指标 | 实验室管理软件系统 |  | 60万 | 29万元 | 4.83
|  | 质量指标 | 检测结果投诉率 |  | ≤0.01% | 0 | 20
| 效益指标 （20分） | 社会效益指标 | 抽检覆盖街道个数 |  | 8 | 8 | 20
| 满意度指标 （20分） | 服务对象 满意度指标 | 被检测单位满意度 |  | ≥99% | 100% | 20
总分 | 94.58
偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 实验室管理软件系统年初计划采购资金60万元。原计划我中心2022年将搬迁至新大楼，原计划实验室管理系统覆盖农产品、食品、计量、水质等多个检测类别。后因政策原因我中心未能搬迁，无法将所有检测项目整合至一处，故实际采购的实验室管理系统只需满足食品、农产品类别，成本相应降低，采购预算相应下降。最终确定的预算金额为30万元，实际中标金额29万元。
改进措施及 结果应用方案 |  | 完成实验室设备采购项目，购置一批实验室检测设备及一套实验室管理系统,用于提升中心实验室检测能力。2022年中心实验室检测样品覆盖区内东山、柏泉、辛安渡、新沟镇、走马岭、慈惠、径河、长青等8个街道。各街道对中心出具的检测结果未提出复检要求。
单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。